Уважаемые родители!

Информируем вас о том, что в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 19 июня 2017 г. № СЭД-26-01-06-654   
«О реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» (далее – Проект) началась реализация Проекта.

Цель Проекта - повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания ребенка, в том числе популяризации семейного чтения.

В Проекте принимают участие все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования.

**План реализации краевого проекта «Читаем вместе» .**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этапы** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| I этап -  Организационный | Изучение положения проекта «Читаем вместе» | Июнь 2017 г. | Старший воспитатель |
| Разработка плана мероприятий по реализации краевого Проекта, | Июль 2017 | Старший воспитатель |
| Обновление книжных центров в группах | Август 2017 | Педагоги |
| Консультация для педагогов «Прививаем любовь к чтению – воспитываем любовь к книге с детства» | Октябрь 2017 | Старший воспитатель |
| Тематический контроль «Организация книжного уголка в группе» | ноябрь 2017 | Старший воспитатель |
| Информирование родителей о ходе реализации Проекта через подраздел «Читаем вместе» на сайте ДОУ. | Август | Старший воспитатель |
| II этап – участие в Проекте | Посещение библиотеки | ежемесячно | Воспитатели |
| Приобретение детской художественной литературы | Декабрь 2018г. | Заведующий |
| Обновление книжных уголков | ежемесячно | Воспитатели |
| Акция «Online-ЧТЕНИЕ» - («Занятие вежливости от С. Я. Маршака) | **3 ноября.** |  |
| Акция «Светлячок» (Единый родительский день по ФГОС) вечернее совместное чтение, в Пермском крае горят в домах литературные огоньки) | **20 ноября** | Воспитатели |
| «Час чтения в детском саду» | 2 раза в месяц (вторник) | Воспитатели |
| Памятки для родителей «Как учить с ребенком стихи» | Декабрь 2017 | Старший воспитатель |
| Организация выставки книг «Здравствуй, праздник Новогодний…» | Декабрь | Старший воспитатель |
| Акция «Подари книгу детскому саду» | **26 января** | Старший воспитатель |
| Организация обмена книгами **Bookcrossing** – «Прочитал – передай другому» - консультация для педагогов | Февраль | воспитатели  Старший воспитатель |
| Организация выставки книг «К.Д.Ушинский» -старшая и подготовительная группа  «К.И.Чуковского» - младшие группы и средняя. | Март | воспитатели  Старший воспитатель |
| Организация выставки книг «Дети и природа» - | Апрель 2018 г. | Старший воспитатель |
| Конкурс чтецов ко Дню Матери, 23 февраля, 9 мая, 1 июня | 4 раза в год | Старший воспитатель |
| **6 июня 2018 г.** Акция «От Пушкина до Пушкина» - | Июнь 2018 г. | воспитатели |
| III этап - Рефлексивный | Подведение итогов реализации проекта «Читаем вместе»  Создание банка материалов и разработок, анализ деятельности за учебный год | Декабрь 2017,  Июнь 2018г. | Старший воспитатель |

*PS Выделенным шрифтом отмечены мероприятия, отражающие региональный компонент, а также проведение обязательных мероприятий, рекомендуемых Проектом.*